**Bijlage analyse Versterkte Uitvoering Energiebesparings en informatieplicht (VUE-ondersteuningsfaciliteit)**

**Voortgang uitvoering VUE 1 en VUE 2**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Realisatie** |
| **Organisatie** | **T/m 15 juni 2021 VUE 1 & 2** |
| Omgevingsdienst Regio Nijmegen | 83% |
| Omgevingsdienst Regio Arnhem | 81% |
| Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid | 77% |
| Gemeente 's-Hertogenbosch | 74% |
| Omgevingsdienst Haaglanden | 73% |
| RUD Zeeland | 71% |
| Omgevingsdienst Twente | 69% |
| Omgevingsdienst IJsselland | 69% |
| Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant | 68% |
| Omgevingsdienst Achterhoek | 67% |
| Omgevingsdienst Midden- en West Brabant | 65% |
| Omgevingsdienst Rivierenland | 65% |
| Omgevingsdienst Brabant Noord | 65% |
| Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek | 63% |
| RUD Utrecht | 62% |
| Omgevingsdienst De Vallei | 61% |
| Omgevingsdienst Regio Utrecht | 61% |
| *Gemeente Utrecht* | *100 % (T/m 2020 VUE 1. VUE2 verloopt via RUD Utrecht)* |
| Omgevingsdienst West-Holland | 58% |
| Omgevingsdienst Midden-Holland | 56% |
| RUD Drenthe | 55% |
| Omgevingsdienst IJmond | 55% |
| Omgevingsdienst Noord-Veluwe | 53% |
| DCMR Milieudienst Rijnmond | 53% |
| RUD Zuid-Limburg | 53% |
| Gemeente Nieuwegein | 49% |
| Omgevingsdienst Veluwe IJssel | 49% |
| RUD Limburg-Noord | 49% |
| Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) | 49% |
| Omgevingsdienst Noord-Holland Noord | 49% |
| Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | 49% |
| Gemeente Súdwest-Fryslân | 47% |
| Omgevingsdienst Groningen | 46% |
| Gemeente Diemen | 30% |
|  |  |
| **Dashboard Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (https://vue.databank.nl/dashboard)** |
|  |  |  |

**Uiteenzetting gegevens effectiviteit intensiveringsronde VUE 1 en VUE 2**

Start VUE 1 is begin 2020 en VUE 2 is begin 2021 gestart, waarbij beide rondes in 2021 zijn afgerond.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wat | VUE1 2020 | VUE2 2021 | Verschil VUE 2021-2020 | Verschil VUE 2021-2020 |
| Budget van EZK | € 5.000.000 | € 5.000.000 | € 0 | 0 % |
| Budget voor RWS (overhead) | € 300.000 | € 135.000 | € 165.000 | - 55 % |
| Beschikbaar voor afnemers | € 4.700.000 | € 4.865.000 | € 165.000 | + 4 % |
| Toegekend | € 4.628.112 (98,5%)\* | € 4.922.914 (101%)\* | € 294.802 | + 6 % |
| Restant | € 71.877 | € 13.963 | € 57.914 | - 81 % |
| Realisatie | € 4.561.292 (99%) | € 1.276.280 (26%) | Niet van toepassing | Niet van toepassing |

\* Restant budget is via VUE2 wederom aangeboden aan de decentrale overheden.

**Overzichten met diensten en producten per intensiveringsronde (VUE 1 & VUE 2)**

**VUE 1 (gegevens op basis van realisatie t/m 2020)**

|  |  |
| --- | --- |
| Wat | Aantal |
| A1 Administratief onderzoek energiebesparingsplicht | 1.602 |
| B1 Administratief toezicht informatieplicht | 12.325 |
| C1 Uitvoeren fysiek en administratief  toezicht op locatie | 3.187 |
| D1 Administratieve handhaving informatieplicht | 269 |
| E1 Beoordelen rapportages informatieplicht | 2.366 |
| F1 Informatie gestuurd toezicht voorbereiden | 4.675 |
| G1 Toezicht uitvoeren bij bekende eenvoudige bedrijven en instellingen | 1.386 |
| G2a G1 met learning on the job | 128 |
| G2b H1 met learning on the job + administratieve verwerking | 16 |
| H1 Toezicht uitvoeren bij bekende complexe bedrijven en instellingen | 234 |
| H2a H1 met learning on the job | 102 |
| H2b H1 met learning on the job + administratieve verwerking | 107 |
| X1a Bestaande externe capaciteit inzetbaar maken voor eenvoudig controle | 45 |
| X1b Bestaande externe capaciteit inzetbaar maken voor complexe controle | 26 |

Meer informatie is te raadplegen op deze [pagina Keuzemenu](https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/versterkte-uitvoering-energiebesparings/keuzemenu/) van de Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht.

**VUE 2 (gegevens op basis van aanvraag VUE 2)**

|  |  |
| --- | --- |
| Wat | Aantal |
| B1 Administratief toezicht bij bedrijf/instelling uitvoeren (toets op informatieplicht) | 4.877 |
| B2 Administratieve hercontrole bij een bedrijf/instelling uitvoeren (toets op informatieplicht) | 2.200 |
| B3 Administratieve hercontrole bij een bedrijf/instelling uitvoeren (toets op informatieplicht) | 466 |
| C1 Gevelcontroles uitvoeren bij onbekende bedrijven/instellingen zonder binnen te treden | 10.434 |
| C2 Administratieve opvolging van gevelcontroles uitvoeren of een analyse van een adressenlijst uitvoeren bij (voorlopig) onbekende bedrijven/instellingenzonder binnen te treden | 1.279 |
| C3 Inventariserende controles uitvoeren bij onbekende bedrijven/instellingen met binnentreding | 1.589 |
| E1 Rapportages uit het eLoket administratief beoordelen (toets op informatieplicht) | 2.659 |
| F1 Informatie gestuurd toezicht voorbereiden bij bedrijven/instellingen met behulp van de rapportages informatieplicht | 874 |
| G1 Bedrijfsbezoek bij een eenvoudig bedrijf/instelling uitvoeren (toets op energiebesparings- en informatieplicht) | 2.156 |
| G2 Bedrijfsbezoek met learning on the job bij een eenvoudig bedrijf/instelling uitvoeren (toets op energiebesparings- en informatieplicht) | 237 |
| G3 Fysieke hercontrole energiebesparingsplicht bij een eenvoudig bedrijf/instelling uitvoeren (toets op energiebesparings- en informatieplicht) | 1.332 |
| H1 Bedrijfsbezoek bij een complex bedrijf/instelling uitvoeren (toets op energiebesparings- en informatieplicht) | 538 |
| H2 Bedrijfsbezoek met learning on the job uitvoeren bij een complex bedrijf/instelling (toets op energiebesparings- en informatieplicht) | 338 |
| H3 Fysieke hercontrole bij een complex bedrijf/instelling uitvoeren (toets op energiebesparings- en informatieplicht) | 363 |

Meer informatie is te raadplegen op deze [pagina Keuzemenu](https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/versterkte-uitvoering-energiebesparings/keuzemenu/) van de Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht.